## Sheet1
场馆扩建改造
装修预算 |  |  | 17300 | 设备采购（可以征求会员意见） |  |  | 42000
序号 | 项目 | 预算金额 | 施工优先级（0级最优先） | 序号 | 器械名称 | 预算金额 | 施工优先级（0级最优先）
1 | 镜子 | 4000 | 1 | 1 | 臀推 | 3000 | 1
2 | 玻璃 | 800 | 1 | 2 | 倒蹬 | 3000 | 0
3 | 镜拖木板 | 500 | 1 | 3 | 深蹲 | 3000 | 1
4 | 开门洞 | 1000 | 0 | 4 | 腿屈伸弯举一体固定器械 | 3000 | 0
5 | 电路改造 | 500 | 0 | 5 | 直臂夹胸反飞鸟一体固定器械 | 3000 | 0
6 | 地胶垫 | 3000 | 2 | 6 | 下拉划船一体固定器械 | 3000 | 1
7 | 空调 | 3500 | 0 | 7 | 多把位坐姿高位下拉 | 3000 | 1
8 | 高吧台桌 | 1000 | 2 | 8 | 多把位坐姿低位划船 | 3000 | 0
9 | 招牌灯字 | 2000 | 0 | 9 | 上斜推胸 | 3000 | 1
10 | 玻璃广告贴纸 | 1000 | 0 | 10 | 推肩 | 3000 | 1
|  |  |  | 11 | 卧式磁控车 | 3000 | 1
|  |  |  | 12 | 体能-滑雪机 | 3000 | 1
|  |  |  | 13 | 体能-划船机 | 3000 | 1
|  |  |  | 14 | 传统哑铃（12.5-35公斤） | 3000 | 2
|  |  |  | 15 | 其他设备
装修优先级说明 |  |  |  | 采购优先级说明
0级优先 | 确保场地空间可用 |  |  | 0级优先 | 必要功能性补充设备和会员建议添置（长周期预付会员）
1级优先 | 提高场地空间舒适感 |  |  | 1级优先 | 丰富场地空间，提高训练设备可玩性体验感
2级优先 | 进一步提高空间功能 |  |  | 2级优先 | 进一步优化场馆空间，更新现有设备
日期节点 | 项目推进 | 预算金额 | 说明 | 日期节点 | 采购推进 | 预算金额 | 说明
202501 | 装修的0-1级完成 | 13300 | 4项0级，3项1级 | 202501 | 采购的0级完成 | 12000
202502 | 无 |  | 无 | 202502
202503 | 装修的2级优先项目 |  | 暂无必要项目 | 202503 | 采购的1级推进 |  | 边看边买，有合适的就买
202504 |  |  |  | 202504 | 采购的1级推进 |  | 边看边买，有合适的就买
202505 |  |  |  | 202505 | 采购的1级推进 |  | 边看边买，有合适的就买
202506 |  |  |  | 202506
202507 |  |  |  | 202507
新合约扩建面积后，免租期计算从2025年2月22日-2025年7月22日；原场地5个月免租期，扩建部分场地7个月免租期。
投资策略对比
原店改造经营 |  | 扩店经营 |  | 搬店经营（暂不考虑） |  | 撤店结算（原投资成本50%回收）
免租 | 0 | 免租期 | 5个月 | 免租
押金补充 | -6300 | 押金补充 | 8400 | 押金补充
投资 | 15000 | 投资 | 50000 | 投资
租金 | 7650/月 | 租金 | 15000/月 | 租金
| 183600/24月 |  | 360000/24月
优点 | 投资小、经营成本小，投资回收保障高，经营灵活性高。 | 优点 | 空间大，可玩性体验提升，招聘难度降低，新会员成交门槛降低 | 优点
缺点 | 空间小，招聘和会员开发难度高，老会员流失风险高 | 缺点 | 投资大、经营成本高、经营风险大 | 缺点
综合以上，最保险的方案是“原店改造经营”，但是发展潜力受限。 相对激进的方案是，扩店经营，签约保留场地的转租权限，前期投资2.5万元+8400元押金补充，2026年3月份-7月份根据实际经营状况进一步追加投资；免租期结束前7月进行最终的方案评价，如果不达预期，可以缩减场地改成“原店改造经营”方案，将多出的场地整体或分割出租或该做什么他用，以将经营风险降到最低。
扩张改建后的经营挑战
营销拉新 |  |  |  | 小红薯/抖音/视频号“短视频”+“本地生活团购”+“直播”
服务留旧 |  |  |  | 形象+流程+工具
薪酬结构：高提成+低课时费但高资源激励权重 |  |  |  | 对于教练来讲，重销售+上课也是为了销售的目的性很重要。教练绝对不能成为会员心里值得信赖的人。。。老板才应该是！